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  Администрация муниципального образования

«Сосново-Озёрское» Еравнинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

   №  3-1
   от  10  февраля 2012г.                   
  

 


  с. Сосново - Озерское
   Во исполнение распоряжения Президента Республики Бурятия от 09.08.2011 N 48-РП:

1. Утвердить:

- План мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг согласно приложению №1

- состав рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг согласно приложению №2

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального образования
«Сосново - Озерское»





                            С.Г Чухломин.
                                                                                                                                                           Приложение №1

Утвержден 

Распоряжением АМО «Сосново-Озерское»

от 10 февраля 2012 года № 3-1
План мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	№ пп
	Наименование мероприятия
	Срок

реализации
	Результат
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Организация работ по переходу к предоставлению  государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия

	1.
	Формирование плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. Предоставление утвержденного плана мероприятий в Администрацию МО «Еравнинский район» (Отдел экономики) 
	10.02.2012 г.
	План мероприятий
	Администрации МО «Сосново-Озерское»

	2.
	Определение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по организации межведомственного взаимодействия. Предоставление соответствующих правовых актов в Администрацию МО «Еравнинский район» (Отдел экономики)
	10.02.2012 г.
	Правовой акт
	Администрации МО «Сосново-Озерское»

	2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг

	3.
	Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия):
	
	
	

	3.1
	Определение перечня и состава сведений (документов необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
	1 квартал 2012г. 
	Технологические карты межведомственного взаимодействия
	Администрации МО «Сосново-Озерское»

	3.3
	Определение способов межведомственного взаимодействия
	1 квартал 2012г.
	Технологические карты межведомственного взаимодействия
	Администрации МО «Сосново-Озерское»

	3. Внесение изменений в нормативно правовые акты

	4
	Проведение инвентаризации нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставлений государственных и муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесений изменений в нормативные правовые акты
	1 квартал 2012г. 
	Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт)
	Администрации МО «Сосново-Озерское»

	5
	Внесение изменений в административные регламенты предоставления соответствующих государственных и муниципальных услуг.
	1 квартал 2012г.
	Нормативные правовые акты (административные регламенты)
	Администрации МО «Сосново-Озерское»

	6
	Внесение изменений в нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия 
	1 квартал 2012г.
	Нормативно правовые акты
	Администрации МО «Сосново-Озерское»


Приложение №2
Утвержден 

Распоряжением АМО «Сосново -Озерское»

от 10 февраля 2012 года № 3-1
Состав

Рабочей группы по организации в МО «Сосново -Озерское» межведомственного взаимодействия

 при предоставлении государственных и муниципальных услуг

	Чухломин С.Г
	Глава МО «Сосново- Озерское», председатель рабочей группы;

	Цыденова Т.Г.
	Ведущий специалист АМО «Сосново- Озерское », секретарь рабочей  группы;

	Члены рабочей группы:
	

	Жамбалов Б.Б
	Специалист АМО «Сосново- Озерское»


